Protokoll – Seminarbesprechung ITD CPS 2017/18

Thema	Projektfortschritt
Datum / Uhrzeit	09.11.17 / 10:30 – 13:00 Uhr
Ort	HSHL, ITD Labor
Teilnehmer	D. Münstermann, C. Agethen, A. Wilms, J. Schäfer, S. Henkler
Protokollführung	R. Takmaz

Tagesordnungspunkte:

1. Besprechung des Projektfortschritts
  1. Präsentation + Diskussion Systemaufbau/Analyseplan
  2. Besprechung Use-Case
  3. Besprechung Zeitplan

Pflichtenheft – Definition & Einteilung

To-Do
	To-Do	Verantwortlich	Termin/Vermerk
1	Anfertigung Pflichtenheft	C. Agethen	Bis 12.11.! / erledigt
2	Kontrolle Pflichtenheft	M. Sens	Bis 16.11.!
3
4	Überarbeitung Zeitplan	Wilms	Bis 16.11.
5
6

Fragen / Bemerkungen:

Nächste Besprechung: Donnerstag , 16. November 2017